Lista de verificação

ELEMENTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E ACORDOS DE PD&I

| Nº do Processo: |  |
| --- | --- |
| O nível de acesso do processo está restrito? | S/N/ou NA |

| S | N | EP | NA |
| --- | --- | --- | --- |
| Sim | Não | Em parte | Não se aplica |

| 1. INÍCIO DA VIGÊNCIA E PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS | S/N/EP ou NA | Nº SEI |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Publicação e registros iniciais: O convênio/acordo foi devidamente publicado ou registrado conforme exigido (Diário Oficial, Portal da Transparência, sistema Plataforma +Brasil/SICONV, quando aplicável)? Todas as partes receberam cópia oficial do instrumento assinado? |  |  |
| 1.2. Designação de equipe: A UFC designou formalmente o gestor do convênio/contrato e, se necessário, um fiscal administrativo/financeiro do instrumento? (Portaria ou ofício de designação conforme normas internas, informando responsabilidades de acompanhamento). |  |  |
| 1.3. Reunião de alinhamento inicial: Foi realizada uma reunião de kick-off ou alinhamento com o parceiro, equipe executora e gestores, para revalidar o plano de trabalho, cronograma, regras de prestação de contas, propriedade intelectual, confidencialidade e demais obrigações? (Documentar ata ou registro desse encontro). |  |  |
| 1.4. Planos e cronogramas detalhados: No início da execução, o plano de trabalho foi detalhado em cronogramas físico e financeiro atualizados em comum acordo? (Caso haja ajustes de cronograma aprovados sem alterar escopo, registrar oficialmente; assegurar que metas e indicadores estão claros para monitoramento). |  |  |
| 1.5. Recursos financeiros iniciais: Se havia previsão de aportes financeiros imediatos (ex.: 1ª parcela de pagamento ou liberação de recursos), foi verificado o recebimento/repasse na conta correta e dentro do prazo estipulado? Os recursos recebidos foram alocados em conta específica ou no orçamento do projeto conforme planejado? |  |  |
| 2. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO PROJETO |  |  |
| 2.1. Execução das atividades: As atividades de pesquisa/inovação estão sendo realizadas conforme o plano? (A equipe técnica monitora se os experimentos, desenvolvimento ou tarefas previstas estão ocorrendo nos prazos e com a qualidade esperada; eventuais desvios são registrados). |  |  |
| 2.2. Reuniões de acompanhamento: Estão sendo feitas reuniões periódicas de acompanhamento técnico-científico entre a UFC e a entidade parceira? (Por exemplo, comitês técnicos mensais ou trimestrais para avaliar o progresso; atas ou relatórios dessas reuniões arquivados). |  |  |
| 2.3. Relatórios técnicos: O parceiro e/ou os pesquisadores da UFC estão entregando relatórios técnicos conforme o cronograma estipulado (parciais e final)? Os relatórios incluem informações suficientes sobre o andamento das metas, resultados obtidos, dificuldades encontradas e próximos passos? |  |  |
| 2.4. Avaliação de resultados: Existe um processo de avaliação interna dos resultados parciais do projeto? (Por exemplo, o gestor ou comissão interna verifica se as metas intermediárias foram alcançadas e valida os entregáveis técnicos, eventualmente emitindo parecer de acompanhamento). |  |  |
| 2.5. Adequação do plano de trabalho: Caso se identifique a necessidade de ajustar atividades, metas ou prazos (por questões técnicas não previstas ou obstáculos), foi providenciada a elaboração de termo aditivo ou ajuste formal no plano de trabalho, com aprovação de todos os partícipes e da assessoria jurídica se necessário? |  |  |
| 2.6. Uso de infraestrutura e bens: Se a parceria envolve uso de laboratórios, equipamentos ou outros bens da UFC, esse uso está ocorrendo conforme pactuado? (Verificar se não está havendo interferência indevida na atividade-fim da UFC; se horários e condições de uso estão sendo cumpridos; se houve necessidade de reparos/manutenção decorrente do uso e como foi solucionado; se, havendo cobrança de ressarcimento pelo uso, este está sendo pago ou, se dispensado, foi justificado nos termos da Res. 14/2022). |  |  |
| 2.7. Bolsas e remuneração de pessoal: Caso o projeto envolva concessão de bolsas ou pagamento de apoio técnico a servidores/alunos (conforme permitido no Marco Legal de CT&I), esses pagamentos estão sendo efetuados corretamente? (Observando modalidades aprovadas – bolsa via fundação de apoio ou retribuição pecuniária – conforme plano de trabalho e autorizações obtidas; verificar se todos os bolsistas assinaram termo de bolsa, se servidores têm portaria de afastamento ou aprovação para atividade remunerada extra, conforme Res. CONSUNI e legislação). |  |  |
| 2.8. Propriedade intelectual e publicações: Conforme resultados vão sendo obtidos, está sendo seguido o acordado quanto a proteção e divulgação? (Ex.: se há invenção com potencial patente, os inventores comunicaram ao NIT/UFC para decisão de depósito de patente em cotitularidade; publicações científicas decorrentes do projeto estão sendo enviadas para análise prévia se necessário, respeitando períodos de confidencialidade acordados). |  |  |
| 3. ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E PRESTAÇÃO DE CONTAS |  |  |
| 3.1. Execução orçamentária: Os recursos financeiros estão sendo gastos conforme o plano de aplicação aprovado? (Conferir se as despesas realizadas correspondem às categorias e limites estabelecidos no plano: capital vs custeio, rubricas específicas de material de consumo, serviços, diárias, etc., conforme Resoluções internas e LDO/LOA aplicáveis). |  |  |
| 3.2. Processos de compra e contratação: As aquisições de bens ou serviços dentro do projeto seguiram os procedimentos legais? (Se feitas pela UFC: observou-se a Lei 14.133/2021 ou normas de dispensa específicas para pesquisa, como a possibilidade de inexigibilidade para contratação de instituição de pesquisa de notória especialização? Se feitas por fundação de apoio: seguiram-se as regras da Lei 8.958/94 e do decreto regulamentador quanto a compras via fundação?). |  |  |
| 3.3. Comprovantes de despesas: Todas as despesas efetuadas com recursos do projeto possuem documentos comprobatórios arquivados? (Ex.: notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, relatórios de viagem, etc., mantidos tanto pela UFC/fundação quanto, se aplicável, compartilhados com o parceiro para transparência). |  |  |
| 3.4. Liberação de parcelas: A liberação de parcelas financeiras (pagamentos ao parceiro ou repasses da UFC, ou aportes da empresa) está condicionada ao cumprimento das etapas acordadas? (Verificar se antes de pagar a próxima parcela, foram entregues os resultados ou relatórios correspondentes à fase anterior, conforme cláusulas contratuais). |  |  |
| 3.5. Conta específica e rendimentos: Recursos públicos sob convênio estão em conta bancária específica e rendendo conforme exigido? (Ex.: convênios via Plataforma +Brasil exigem conta específica no Banco do Brasil; conferir se os rendimentos de aplicação financeira estão sendo aplicados no objeto ou devolvidos ao final, conforme regras do convênio) |  |  |
| 3.6. Relatórios financeiros: Estão sendo apresentados relatórios financeiros periódicos (prestação de contas parcial) conforme cronograma? (Conferir se o parceiro ou fundação de apoio entrega balanços de receitas e despesas do projeto, com conciliação bancária, e se há análise desses relatórios pelo gestor/fiscal da UFC). |  |  |
| 3.7. Aprovação das contas: A UFC está formalizando a análise/aprovação das prestações de contas parciais? (Ex.: emitir parecer aprovando ou apontando ressalvas a cada relatório financeiro do parceiro, solicitando esclarecimentos ou correções de rumo imediatamente em caso de divergências). |  |  |
| 3.8. Adequação orçamentária: Se alguma despesa não prevista tornou-se necessária, foi solicitada remanejamento de recursos com justificativa e aprovação prévia? (Garantir que mudanças no uso de recursos obedecem as regras do convênio: termo aditivo se for alteração relevante de objeto ou ajuste formal se apenas mudança entre rubricas com autorização do concedente). |  |  |
| 4. GESTÃO DE RISCOS, CONFORMIDADE E COMUNICAÇÃO |  |  |
| 4.1. Gerenciamento de riscos: Existe acompanhamento de riscos do projeto durante a execução? (Identificação de riscos técnicos, financeiros ou de cronograma; implementação de planos de mitigação; registro de ocorrências e ações corretivas em relatório de riscos mantido pelo gestor). |  |  |
| 4.2. Ocorrências e ajustes: Problemas ou atrasos significativos foram comunicados prontamente pelas partes e estão sendo tratados? (Ex.: se a empresa enfrentou dificuldade técnica ou a UFC teve baixa de pessoal, documentar ofícios/comunicados entre as partes propondo soluções, readequação de prazos via aditivo se necessário, evitando omissões que configurem negligência). |  |  |
| 4.3. Conformidade legal contínua: Durante a execução, mantém-se válida a documentação exigida? (Verificar se certidões do parceiro não expiraram no decorrer do convênio; se algum fato novo gerou impedimento legal – p.ex., empresa sofreu penalidade em outro órgão – avaliar impacto; acompanhar vigência de seguros, garantias ou autorizações necessárias ao projeto). |  |  |
| 4.4. Transparência e comunicação pública: As informações sobre o convênio/projeto estão atualizadas nos canais de transparência? (Ex.: se for convênio registrado na Plataforma +Brasil, manter atualizadas as fases de execução e prestação de contas no sistema; divulgar resultados alcançados em relatórios de gestão da UFC ou notícias, quando pertinente, promovendo transparência ativa). |  |  |
| 4.5. Atendimento a controles: A UFC e o parceiro atendem prontamente a eventuais solicitações de órgãos de controle? (Ex.: se a CGU, TCU, Auditoria Interna ou Controladoria solicitar documentos ou esclarecimentos durante a execução, fornecê-los tempestivamente; manter organizado um arquivo de acompanhamento com todos os documentos-chave para facilitar auditorias). |  |  |
| 4.6. Integridade e ética na execução: Houve algum indício de prática irregular, corrupção ou improbidade durante o andamento do projeto? (Monitorar situações como: direcionamento indevido em compras, utilização dos recursos em finalidade alheia, favorecimento ilícito de alguém. Em caso afirmativo, acionar imediatamente os mecanismos de integridade: comunicar às instâncias de compliance da UFC, à CGU/OUVIDORIA, e adotar medidas disciplinares/civis cabíveis conforme Lei 8.429/1992). |  |  |
| 4.7. Conflito de interesses superveniente: Algum fato novo gerou potencial conflito de interesse envolvendo os participantes? (Ex.: servidor da UFC envolvido no projeto passa a ter vínculo com a empresa parceira durante a execução. Se sim, adotar providências conforme Lei 12.813/2013 – informar autoridades competentes e readequar funções do indivíduo no projeto). |  |  |
| 5. ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL |  |  |
| 5.1. Entrega dos resultados: Ao término da vigência, todos os resultados esperados foram entregues e documentados? (Produtos de P&D, relatórios finais, publicações, protótipos, patentes depositadas, etc. Receber formalmente do parceiro qualquer bem tangível resultante, com termo de recebimento se aplicável). |  |  |
| 5.2. Relatório técnico final: A equipe do projeto elaborou um relatório técnico-científico final avaliando o cumprimento dos objetivos, resultados obtidos e impactos do projeto? (E esse relatório foi compartilhado com o parceiro e aprovado pelas partes). |  |  |
| 5.3. Prestação de contas final: Foi apresentada prestação de contas financeira final consolidada? (Verificar se contém balanço final de receitas e despesas, relação de bens permanentes adquiridos, eventual saldo de recursos não utilizados, extratos bancários finais, comprovantes de recolhimento de saldo/remanejamento, etc.). |  |  |
| 5.4. Análise e aprovação final: A UFC procedeu à análise da prestação de contas final (técnica e financeira) emitindo parecer conclusivo? (Aprovação sem ressalvas, aprovação com glosa de itens não aceitáveis, ou reprovação, conforme o caso, comunicando oficialmente o parceiro do resultado e próximas etapas, p.ex. devolução de valores se necessário). |  |  |
| 5.5. Incorporação de bens e resultados: Caso tenham sido adquiridos bens permanentes com recursos do projeto, esses bens foram incorporados ao patrimônio conforme previsto? (Se eram para a UFC, registro no patrimônio da UFC realizado; se para o parceiro ou compartilhados, formalizado termo de transferência. Igualmente, verificar cumprimento de cláusulas sobre propriedade intelectual – ex.: depósito de patente em cotitularidade, acordos de licenciamento pós-projeto assinados). |  |  |
| 5.6. Devolução de saldos: Se houve saldo de recursos públicos não utilizado ou necessidade de devolução de recursos (por inadimplência de metas), foi emitida guia de recolhimento e feito o depósito ao erário? (Conferir GRU recolhida em favor do Tesouro, ou reembolso do parceiro privado se previsto contrato com ressarcimento). |  |  |
| 5.7. Termo de encerramento: Foi formalizado um termo de encerramento ou documento equivalente, assinado pelas partes, declarando cumprido o objeto do convênio/contrato e encerradas as obrigações mútuas? (Esse documento deve citar a situação da prestação de contas – aprovada – e disposições pós-contratuais que permaneçam, como confidencialidade por X anos, ou obrigação de pagamento de royalties futuros, etc.). |  |  |
| 5.8. Avaliação pós-projeto e lições aprendidas: A UFC Inova realizou uma avaliação interna do projeto concluído para extrair lições aprendidas? (Identificar sucessos e problemas na parceria, registrar recomendações para futuros convênios de PD&I, e eventualmente comunicar aos órgãos internos competentes – PRPPG, PROPLAD – sobre melhorias necessárias em normas ou procedimentos). |  |  |
| 5.9. Arquivo e disponibilidade: Todos os documentos finais (relatórios, prestação de contas, termos de encerramento, correspondências finais) foram incorporados ao processo e o processo foi encerrado administrativamente? Garantir a guarda adequada do processo pelo tempo legal (observando tabela de temporalidade de documentos) e sua disponibilidade para auditoria futura. |  |  |

Cada item marcado como "Não" ou "Em Parte" nas listas acima indica uma possível não conformidade ou ponto de atenção que deve ser tratado pela equipe jurídica/administrativa da Agência UFC Inova antes de prosseguir. Esses checklists padronizados visam assegurar que todas as etapas críticas – da análise jurídica inicial, passando pela verificação da idoneidade dos parceiros, até a execução e encerramento dos acordos de PD&I – sejam cumpridas em conformidade com a legislação vigente e as normas institucionais, mitigando riscos de natureza jurídica e administrativa.